## 기능별 M·M 산정
No | 기능구분 | 기능번호 | 대응 화면 | 화면 개발 | Backend/API | 외부 연동 | 테스트/검증 | 문서화 | 합계 | 비고
1 | 통합 대시보드 | 1~8 | `01-portal-dashboard.png` | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6 | OpenSearch/OpenMetadata/KRMF 상태 연동
2 | 통합검색 | 63~72 | `02-integrated-search.png` | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | OpenSearch 인덱싱, 필터, 권한 필터
3 | 데이터/AI 카탈로그 | 73~79 | `15-openmetadata-catalog.png` | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | OpenMetadata 연동, 메타데이터/계보
4 | 프로젝트/워크스페이스 | 80~96 | `03-project-workspace.png` | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | K8s namespace, quota 연동
5 | 반입·반출 승인 | 97~108 | `04-export-approval.png` | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 8.5 | 파일 저장소, DLP/마스킹 검토
6 | 크레딧 관리 | 109~118 | `05-credit-manager.png` | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 8 | 자원 사용량 수집, 환산 로직
7 | K-RMF 증빙관리 | 91, 135, 142 | `06-krmf-evidence.png` | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 평가 시스템 연동
8 | 사용자 관리 | 21~35 | `07-admin-console-user-management.png` | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | Keycloak Admin API 연동
9 | 권한/RBAC | 36~44, 56~62 | `08-admin-console-rbac-menu.png` | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 8 | Permission Policy, 메뉴/데이터/프로젝트 권한
10 | 보안정책/감사로그 | 9~20, 45~55, 135~142 | `09-admin-console-policy-audit.png` | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | Keycloak policy, 감사로그 저장소
11 | 서비스/도구 카탈로그 | 73~79 | `10-service-catalog.png` | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | Docker Registry/PyPI 연동
12 | 제안 게시판 | 143~149 | `11-proposal-board.png` | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | DB/API, 첨부파일, 알림
13 | 마이페이지 | 119~130 | `12-my-page.png` | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 개인 정보/이력/알림
14 | 환경설정 | 131~134 | `13-environment-settings.png` | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 시스템 파라미터/정책
15 | 육해공군 관리 | 150~155 | `14-tenant-management.png` | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 7.5 | K8s/OpenStack/CMP 연동
16 | 인증/SSO | 9~12 | `09-backstage-signin.png`, `09-keycloak-login.png` | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | OIDC, 게스트 로그인
17 | 공통 UI/컴포넌트 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | Sidebar, 테이블, 폼, 차트
| **소계** |  |  | **30.0** | **36.0** | **20.5** | **11.5** | **8.5** | **106.5**

## 공통_인프라_품질관리
No | 항목 | M/M | 비고
1 | 요구사항 분석 및 RFP 대응 | 4 | PM/PL 중심
2 | 아키텍처/보안/데이터 설계 | 4 | 아키텍트 중심
3 | 인프라 구축 및 CI/CD | 4 | DevOps
4 | 통합 테스트 및 QA | 6 | 기능/비기능/보안
5 | 산출물 정리 및 제안 지원 | 4 | 전원
6 | 예비/리스크 대응 | 5 | 변경/이슈 대응
| **소계** | **27.0**

## 총 M·M 요약
구분 | M/M
기능별 개발 (화면/Backend/연동/테스트/문서) | 106.5
공통/인프라/품질관리 | 27
합계 | 133.5

## 역할별 M·M
역할 | M/M | 주요 업무
PM/PL | 5 | 일정/산출물/의사소통 관리
아키텍트/보안 | 5 | 설계, 보안 검토
백엔드 개발 | 48 | API, DB, 연동
프론트엔드 개발 | 42 | UI, 컴포넌트, 시각화
DevOps/인프라 | 6 | 배포, CI/CD, 모니터링
QA/보안 | 8 | 테스트, 취약점 점검
예비/공통 | 19.5 | 변경 대응, 추가 산출물
**합계** | **133.5**

## 기능목록 1~155 매핑
단계 | 대분류 | 주요 업무 | 상세 산출물 | 역할 | M/M | 단가(만원) | 금액(만원)
1 | **프로젝트 관리/분석** | 요구사항 분석, RFP 대응, WBS 수립, 산출물 관리 | 요구사항 정의서, WBS, 회의록 | PM/PL | 6 | 1,500 | 9,000
2 | **아키텍처/설계** | 전체 아키텍처, 보안 설계, API 설계, 데이터 모델 설계 | 아키텍처 문서, API 명세, ERD | 아키텍트 | 5 | 1,500 | 7,500
3 | **인증/보안 (요구사항 9~20, 45~55)** | Keycloak OIDC 연동, MFA, 비밀번호/세션 정책, RBAC | 인증 연동 모듈, 정책 설정 가이드 | 백엔드/보안 | 8 | 1,200 | 9,600
4 | **통합 대시보드 (1~8)** | Portal Dashboard UI, 요약 카드, 공지/퀵링크, 통합검색 진입 | Dashboard 화면, API | 프론트/백엔드 | 5 | 1,200 | 6,000
5 | **통합검색/카탈로그 (63~79)** | OpenSearch 인덱싱, 검색 API, 필터, OpenMetadata 연동 | 검색 화면, 검색 API, 메타데이터 연동 | 백엔드/프론트 | 10 | 1,200 | 12,000
6 | **프로젝트/워크스페이스 (80~96)** | 프로젝트 CRUD, 멤버/자원 관리, 워크스페이스 요청/승인 | 프로젝트 화면, API | 백엔드/프론트 | 10 | 1,200 | 12,000
7 | **반입·반출 승인 (97~108)** | 반입/반출 신청, 승인 workflow, 보안 검토, 이력 관리 | 승인 화면, workflow API | 백엔드/프론트 | 10 | 1,200 | 12,000
8 | **크레딧 관리 (109~118)** | 크레딧 잔액/할당/사용량, GPU/CPU/스토리지 집계 | 크레딧 화면, 집계 배치 | 백엔드/프론트 | 8 | 1,200 | 9,600
9 | **K-RMF 증빙관리 (91, 135, 142)** | K-RMF 평가 항목 관리, 증빙 자료 등록/조회, 감사 연계 | K-RMF 화면, API | 백엔드/프론트 | 6 | 1,200 | 7,200
10 | **사용자 관리 (21~35)** | 사용자 등록/승인, 외부 사용자, 조직 관리, Keycloak Admin API 연동 | 사용자 관리 화면, 동기화 모듈 | 백엔드/프론트 | 8 | 1,200 | 9,600
11 | **권한/RBAC (36~44, 56~62)** | 역할·그룹·메뉴·데이터·프로젝트 권한, 권한 매트릭스 | RBAC 화면, 권한 평가 모듈 | 백엔드/프론트 | 10 | 1,200 | 12,000
12 | **정책/감사 (9~20, 45~55, 135~142)** | 로그인/비밀번호 정책, 감사 로그 수집·조회, 알림 | 정책/감사 화면, 감사 로그 저장소 | 백엔드/보안 | 8 | 1,200 | 9,600
13 | **서비스/도구 카탈로그 (73~79)** | 도구 메타데이터, 선택/요청, OpenMetadata 연동 | 카탈로그 화면, 도구 API | 백엔드/프론트 | 6 | 1,200 | 7,200
14 | **제안 게시판 (143~149)** | 제안 등록/조회/공감/승인/공지 | 게시판 화면, API | 프론트/백엔드 | 5 | 1,200 | 6,000
15 | **마이페이지 (119~130)** | 프로필, 세션, 비밀번호, 내 프로젝트, 사용 이력, 알림 | 마이페이지 화면, API | 프론트/백엔드 | 5 | 1,200 | 6,000
16 | **환경설정 (131~134)** | 시스템 파라미터, 보안 정책, 자원할당 기준, 변경 이력 | 환경설정 화면, API | 백엔드/프론트 | 4 | 1,200 | 4,800
17 | **육해공군 관리 (150~155)** | 군별 테넌트 개요, 관리자 위임, 리소스 풀, 쿼터, 사용량 | 육해공군 관리 화면, API | 백엔드/프론트 | 7 | 1,200 | 8,400
18 | **인프라/DevOps** | Docker Compose/K8s 배포, CI/CD, 모니터링, 백업 | 배포 manifest, 운영 가이드 | DevOps | 6 | 1,400 | 8,400
19 | **통합 테스트/QA** | 기능/비기능 테스트, 보안 취약점 점검, 산출물 정리 | 테스트 리포트, 시연 자료 | QA/보안 | 6 | 1,200 | 7,200
20 | **예비/공통/리스크 대응** | 설계 변경, 연동 이슈 대응, 추가 산출물 | 변경 이력, 이슈 로그 | 공통 | 5 | 1,200 | 6,000
**합계** |  |  |  |  | **148** |  | **169,500**

## SFR-001~SFR-021 매핑
SFR ID | 요구사항 명칭 | 대응 기능번호 | 대응 화면 | 검증 결과
SFR-001 | 국방 지능형플랫폼 메인 포털 | 1~8 | 통합 대시보드 | 통과
SFR-002 | 메인 포털 로그인/로그아웃 | 9~20 | 로그인, 관리자 콘솔 정책, 마이페이지 세션 | 통과
SFR-003 | 메인 포털 관리 - 사용자 관리 | 21~35 | 관리자 콘솔 사용자 관리 | 통과
SFR-004 | 메인 포털 관리 - 정책 및 이력 관리 | 16, 19~20, 30, 44~55, 135~142 | 관리자 콘솔 정책/감사 | 통과
SFR-005 | 메인 포털 관리 - 권한 관리 | 34, 36~44, 60, 89, 142 | 관리자 콘솔 권한/RBAC | 통과
SFR-006 | 메인 포털 관리 - 프로그램 및 메뉴 관리 | 56~62 | 관리자 콘솔 메뉴 관리 | 통과
SFR-007 | AI 작업 환경 생성 요청 | 74 | 서비스/도구 카탈로그 | 통과
SFR-008 | 데이터 작업 환경 생성 요청 | 73~79 | 서비스/도구 카탈로그 | 통과
SFR-009 | 프로젝트 반출입서버 관리 | 97~102 | 반입·반출 승인 | 통과
SFR-010 | AI 개발 성과 반출 관리 | 99~108 | 반입·반출 승인 | 통과
SFR-011 | 데이터 분석 성과 반출 관리 | 99~104 | 반입·반출 승인 | 통과
SFR-012 | 플랫폼 연동 | 6, 97~98 | 통합 대시보드, 반입·반출 승인 | 통과
SFR-013 | 제안게시판 | 143~149 | 제안 게시판 | 통과
SFR-014 | 카탈로그 조회 | 63~64, 72 | 통합검색, 서비스/도구 카탈로그 | 통과
SFR-015 | 통합검색 | 5, 65~72 | 통합검색 | 통과
SFR-016 | 프로젝트 관리 | 41, 80~89, 92~94 | 프로젝트/워크스페이스 | 통과
SFR-017 | 크레딧 신청 및 조회 | 42, 110~118 | 크레딧 관리 | 통과
SFR-018 | 워크스페이스 관리 요청 | 8, 41, 88~96, 109~110, 115, 117 | 프로젝트/워크스페이스, 크레딧 관리 | 통과
SFR-019 | 마이페이지 | 119~130, 135~137 | 마이페이지 | 통과
SFR-020 | 환경설정 | 131~134 | 환경설정 | 통과
SFR-021 | 육해공군 관리자 권한 관리 | 150~155 | 육해공군 관리 | 통과